

**COMUNICATO STAMPA**

**Codevigo: proseguono i lavori del ponte sul canale Altipiano**

**Eseguito quasi il cinquanta percento dell’intervento: fine lavori prevista per metà dicembre**

*Codevigo, 23 agosto 2022.* Prosegue l’intervento di rifacimento del ponte sul canale Altipiano a Santa Margherita di Codevigo. Lo stato di avanzamento dei lavori è quasi al cinquanta percento. In questo momento si stanno completando i due muri laterali in cemento armato di appoggio del ponte in struttura mista acciaio – calcestruzzo. La conclusione dell’intervento è prevista per la metà del mese di dicembre.

La prima fase dei lavori è consistita nella rimozione del ponte esistente che è stato sollevato e poi demolito. Successivamente si è provveduto alla posa delle palancole per la messa in asciutta delle aree, sulle sponde del canale, destinate alla realizzazione dei sedici pali in calcestruzzo armato di fondazione. Le operazioni sono poi proseguite con il getto dei plinti in cemento armato e la costruzione dei due muri laterali su cui poggerà il ponte che sono in fase di ultimazione.

«*Un intervento necessario da tempo. Il ponte sullo scolo Altipiano è l’accesso principale per l’idrovora di Santa Margherita e per le aziende circostanti. Viste le condizioni pericolanti in cui si trovava, non era più possibile rimandare ulteriormente questo lavoro –* afferma Paolo Ferraresso, Presidente del Consorzio di bonifica Bacchiglione-. *Sono molto soddisfatto dell’intervento in fase di realizzazione, prima di tutto per la sicurezza dei dipendenti e di chi viene a conoscere il nostro sito ma anche per questo territorio, un territorio vivo, che racconta la storia della bonifica. Grazie al finanziamento della Regione del Veneto stiamo realizzando una nuova struttura più funzionale e sicura».*

Le fasi successive prevedono il posizionamento di una struttura di travi in acciaio, la realizzazione dell’impalcato in acciaio e calcestruzzo e le operazioni di finitura con la posa del manto stradale. Il costo complessivo dell’intervento è di euro 675.000,00, realizzato con i fondi della Legge speciale per Venezia della Regione del Veneto.

Ufficio Comunicazione – Anna Meneghetti  
Consorzio di bonifica Bacchiglione  
via Vescovado, 11 35141 Padova  
comunicazione@consorziobacchiglione.it  
t. 049.8751133 - 346 3221977